## Nutzungsanleitung
Nutzungsanleitung für Aufgabenaufteilung und Zeitplan
** KOSTENLOSE VORSCHAU **
Ziel | Dieses Dokument soll Ihnen helfen, die Aufgaben zu identifizieren und zu planen, die Sie und Ihr Kunde erledigen müssen und einen Zeitplan dafür aufzustellen. Bitte beachten Sie, dass es sich nur um ein Beispiel handelt - für ein Unternehmen mit 100 Mitarbeitern. Sie müssen daher Anpassungen für jeden Ihrer Kunden vornehmen (z.B. Anzahl der Beschäftigten, Komplexität des Unternehmens usw.).
Felder | # | Die Identifizierungsnummer der Aufgabe. Deren Struktur basiert auf dem Konzept Work Breakdown Structure (WBS): Nur die letzte Ebene bezieht sich auf eine Aufgabe, die oberen Ebenen sind zu erbringende Ergebnisse des Projekts.
| Beschreibung | ...
| Typ | ...
| Dauer (h) | Gesamtdauer der Umsetzung des ISMS (Zeit von Berater und Kunden)
| Zeitrahmen | ...
| ... | ...
| Kunde (Stunden) | Die geschätzte Zeit für den Kunden, um die Aufgabe zu erfüllen, wenn nur eine Person damit beschäftigt ist.
| ... | ...

## Aufgabenaufteilung und Zeitplan
Aufgabenaufteilung und Zeitplan für die Umsetzung eines ISMS
# | BESCHREIBUNG | Typ | ... | ... | ... | Berater (Stunden) | ... | Kommentare
- | Managementsystem für Informationssicherheit (gesamtes Projekt) | D | - | #REF! | 34 Wochen | #REF! | #REF! | Gesamtergebnis
1 | Planung des ISMS | D | - | #REF! | 7 Wochen | #REF! | #REF! | Hauptergebnis 01
1.1 | Projektplan | D | - | 19 | 2 Wochen | 10 | 9 | Teilergebnis 1.1
1.1.1 | Projekt detailliert darstellen | T | - | 16 |  | 8 | 8 | ...
1.1.2 | ... | T | - | 3 |  | 2 | 1 | Zeit des Beraters zur Überprüfung der Präsentation und der Dokumente Zeit des Kunden zur Überprüfung und Genehmigung der Dokumente (Vorschlag: ein Meeting)
** ENDE DER KOSTENLOSEN VORSCHAU **