## Gebruiksaanwijzing
Gebruiksaanwijzing voor de stakeholderinventarisatie
Doel | Dit document heeft tot doel om u te helpen bij het identificeren, analyseren, in kaart brengen en definiëren van acties om de personen, groepen en/of organisaties te managen die uw project kunnen beïnvloeden/beïnvloed worden door uw project, wat uiteindelijk de betrokkenheid bij het project kan verbeteren, de weerstand tegen verandering kan verminderen en toekomstige diensten mogelijk kan maken door beter relatiebeheer. Opmerking: naarmate het project evolueert, moet u deze mapping wijzigen om het aan te passen aan veranderingen.
Velden | # | Het nummer van de stakeholder
| Naam van de stakeholder | Persoon, groep of organisatie die relevant wordt geacht voor het project, of die het project relevant acht
| Stakeholdertype | Classificatie van de stakeholder die zijn relatie met de consultant in overweging neemt (van heel dichtbij tot meer op een afstand): Consultant (CNST), opdrachtgever (CLNT), projectteam (PRTM), implementatieteam (bijv.: gebruikers in de scope) (IMTM), interne entiteit - direct betrokken (bijv.: een leverancier) (IADA),interne entiteit - indirect betrokken (IAIA), en externe entiteit/persoon (bijv.: aannemers, regelgevende instanties, etc.) (XTRN). De belangrijkste aspecten die verband houden met de factor afstand zijn toegankelijkheid en de snelheid van de communicatie tussen de betrokken partijen.
| Machtsniveau | Wat is de capaciteit van de stakeholder wat het project betreft: Geen, "Gehoord, maar kan geen beslissingen veranderen", "Kan aspecten van het project beïnvloeden" en "Kan het hele project mogelijk maken of ontsporen". Begin altijd met het in kaart brengen van stakeholders met meer macht. Pas nadat u die in kaart hebt gebracht, begint u met het in kaart brengen van de lagere niveaus.
| Machtstype | Hoe de stakeholder met zijn of haar macht omgaat (dit aspect heeft grote invloed op de manier waarop u met hem of haar omgaat): Netwerken (connecties met belangrijke of invloedrijke mensen), persoonlijkheid (charisma, leiderschap, sympathie en andere persoonlijke kenmerken), hiërarchie (autoriteit van de rol/positie), competentie (erkende kennis/vaardigheid), informatie (bezit van of toegang tot informatie die als waardevol wordt beschouwd), compensatie (vermogen om beloningen te bieden voor prestaties), en straf (het inboezemen van vrees) Over het algemeen kan een stakeholder meer dan één type van macht uitoefenen. Probeer u te richten op de meest relevante om uw mapping niet te ingewikkeld te maken. Probeer het gebruik van hetzelfde machtstype te vermijden bij het managen van een stakeholder (dit kan leiden tot een ongezonde concurrentie). Probeer in plaats daarvan wat macht te gebruiken die een natuurlijke aanvulling is (bijv.: persoonlijkheid met netwerk, competentie met hiërarchie, etc.). Let op de afwezigheid van het gebruik van het woord "tegen". Onthoud dat dit geen wedstrijd is.
| Attitudeniveau | De houding van de stakeholder tegenover u, uw team en/of het project: Zeer toegewijd, toegewijd, toegewijd, neutraal, sceptisch en antagonistisch Hoe groter het attitudeniveau, des te makkelijker het is om met die stakeholder samen te werken, zelfs als hij/zij een andere mening heeft over een kwestie.
| Interesseniveau | Het motivatieniveau van de stakeholder om zijn/haar invloed op het project uit te oefenen: Onverschillig, op de hoogte houden, zijn/haar aandacht vestigen, veel aandacht besteden en deel uitmaken van een persoonlijke/professionele/organisatorische doelstelling
| Stakeholderstrategie | De aanpak die met een specifieke stakeholder moet worden gevolgd | Macht | 4 | Tevreden houden |  | Nauwgezet beheren
3
|  |  |  | 2 | Controleren |  | Op de hoogte houden
1
[5 empty] | 1 | 2 | 3 | 4
Interesse
| Overwogen acties | Preventief: Krijg steun tegen mogelijke weerstand. Onderhandeling: Vraag/bied commitment aan met een wederzijds aanvaardbare oplossing. Corrigerend: Schadebeperking/herstel.
| Doelstellingen van de stakeholders | Hier worden de specifieke doelstellingen die voor de belanghebbende partijen zijn vastgesteld, nader toegelicht. Dit zal u helpen bij de afbakening en het beheer van het toepassingsgebied.
| Ongewenste gevolgen voor de stakeholders | Hier worden de specifieke resultaten die de stakeholder wil vermijden, gedetailleerd. Dit zal u helpen bij het definiëren en beheren van risico's.
| Beperkingen voor de stakeholders | Hier worden de specifieke beperkingen beschreven die van invloed zijn op de stakeholder. Dit zal u helpen bij de planning van uw activiteiten en tijd.

## Stakeholderinventarisatie
Stakeholderinventarisatie | [8 empty] | Stakeholderinventarisatie (aanvulling)
# | Naam van de stakeholder | Stakeholdertype | Machtsniveau | Machtstype | Attitudeniveau | Interesseniveau | Stakeholderstrategie | Overwogen acties | Doelstellingen van de stakeholders | Ongewenste gevolgen voor de stakeholders | Beperkingen voor de stakeholders
1 | James Smith | Adviseur | 3 | Bevoegdheid | Zeer toegewijd | 4 | Nauwgezet beheren | Niet van toepassing | Projectsucces en nieuwe opdrachten van de klant | Slechte publiciteit over zijn diensten | Beperkte kennis van de bedrijfsprocessen
2 | Mary Hill | Opdrachtgever | 4 | Hiërarchie | Zeer toegewijd | 4 | Nauwgezet beheren | Krijg steun tegen mogelijke weerstand | Conformiteitsborging betreffende hun voorschriften | Overschrijding van het budget | Aanwezigheid tijdens kritieke fasen van het project
3 | Charles Parker | Projectteam | 3 | Bevoegdheid | Zeer toegewijd | 4 | Nauwgezet beheren | HR projectplan | verkrijg nieuwe competenties | Buitensporige wijzigingen in de planning | Communicatievaardigheden
4 | Susan King | Implementatieteam | 3 | Informatie | Antagonistisch | 4 | Nauwgezet beheren | Schadebeperking/herstel | Productiviteitsverbetering | Verlies van autonomie controle over hun processen | Kennis in beveiliging
5 | Datacenter | Interne entiteit - direct betrokken | 4 | Informatie | Sceptisch | 4 | Nauwgezet beheren | Vraag/bied commitment aan met een wederzijds aanvaardbare oplossing | Handhaving van de status quo | Toename van de bureaucratie | Gekwalificeerd personeel
6 | HR | Interne entiteit - indirect betrokken | 2 | Netwerken | Neutraal | 3 | Op de hoogte houden | -
7 | ACME | Externe entiteit/persoon | 2 | Vergoeding | Neutraal | 1 | Controleren | -
8 | Certificatie-instantie | Externe entiteit/persoon | 3 | Straf | Toegewijd | 2 | Tevreden houden | -
9
10
11
12
13
14
15
Dataconsolidatie van stakeholderinventarisatie
| Stakeholdertype | Kwantiteit | Attitudeniveau | Kwantiteit | Stakeholderstrategie | Kwantiteit | Machtstype | Kwantiteit
| Adviseur | 1 | Zeer toegewijd | 3 | Controleren | 1 | Netwerken | 1
| Opdrachtgever | 1 | Toegewijd | 1 | Op de hoogte houden | 1 | Persoonlijkheid | 0
| Projectteam | 1 | Neutraal | 2 | Tevreden houden | 1 | Hiërarchie | 1
| Implementatieteam | 1 | Sceptisch | 1 | Nauwgezet beheren | 5 | Bevoegdheid | 2
| Interne entiteit - direct betrokken | 1 | Antagonistisch | 1 |  |  | Informatie | 2
| Interne entiteit - indirect betrokken | 1 |  |  |  |  | Vergoeding | 1
| Externe entiteit/persoon | 2 |  |  |  |  | Straf | 1
Note on C2: EUGDPRAcademy: Tekstveld: CNST - Adviseur CLNT - Klant PRTM - Projectteam IMTM - Implementatieteam IADA – Intern - direct betrokken IAIA – Intern - indirect betrokken XTRN - Externe entiteit/persoon
Note on D2: EUGDPRAcademy: Kwantitatief veld: 1 - Geen 2 - Minimaal (mening gehoord) 3 - Kan aspecten van het project beïnvloeden 4 - Kan het hele project mogelijk maken of ontsporen
Note on E2: EUGDPRAcademy: Tekstveld: Netwerken Persoonlijkheid Hiërarchie Bevoegdheid Informatie Vergoeding Straf
Note on F2: EUGDPRAcademy: Tekstveld: Zeer toegewijd Toegewijd Neutraal Sceptisch Antagonistisch
Note on G2: EUGDPRAcademy: Kwantitatief veld: 1 - Onverschillig 2 - Op de hoogte houden 3 - Besteedt veel aandacht 4 - Onderdeel van een persoonlijke/professionele/organisatorische doelstelling
Note on H2: EUGDPRAcademy: Tekstveld: Controleren Op de hoogte houden Tevreden houden Nauwgezet beheren..
Note on I2: EUGDPRAcademy: Raadpleeg de belanghebbende van de mapping gebruiksaanwijzing voor voorbeelden.
Note on B3: EUGDPRAcademy: De items #1 tot en met #8 zijn slechts voorbeelden.